## Sheet1
Task | Start | End | Duration (days)
Phase 0 — Kickoff & Planning | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 6
Phase 1 — Requirements & SRS finalization | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 6
Phase 2 — UX/UI Design | 2025-08-15 | 2025-08-28 | 13
Phase 3 — Frontend & Backend core development (parallel) | 2025-08-22 | 2025-09-18 | 27
Phase 4 — Content integration & messaging | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 20
Phase 5 — Integration & E2E Testing | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 20
Phase 6 — Performance/security tuning + CI/CD deployment | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 13
Phase 7 — UAT & fixes | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 20
Phase 8 — Go-live & hypercare | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 20